## WBS
MyFC 프로그램 개발 일정
개발범위 | PC웹, Admin웹
구분 |  |  | 3월 | [18 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 기능 정의 | PC | bar: 3월 13; 3월 16 to 3월 20
admin | bar: 3월 23 to 3월 27
| 화면 기획 | PC | bar: 3월 13; 3월 16 to 3월 20
admin | bar: 3월 23 to 3월 27
확정 | bar: 3월 19 to 3월 20
| 디자인 / 퍼블 | PC | bar: 3월 23 to 3월 27; 4월 1 to 4월 3; 4월 6 to 4월 10; 4월 13 to 4월 17
admin | bar: 4월 20 to 4월 21
확정 | bar: 4월 20 to 4월 24
개발 | Back-End | 서버 셋팅
개발환경 셋팅
DB 설계
WEB - 로그인 API
API 연동 지원
테스트 & 수정
| Front-End | 서버 셋팅
개발환경 셋팅
로그인

## PC메뉴구조
MyFC 메뉴구조도 (1차)
작성자 : 윤채원 (Last Update : 26-03-22)
NO. | 화면ID | 형식 | 접근권한 |  |  | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 5depth | 6depth | 비고
|  |  | 비회원 | FC | 개인
1 | MFC001 | PAGE |  |  |  | 메인 | [5 empty] | [구성 리스트] 지역별FC / 배너영역 / 보험상품별FC / 생생후기 / 언어별FC
2 | MFC002 | PAGE |  |  |  |  | 검색 |  |  |  |  | 1차는 FC검색만 가능하고 추후 통합검색
3 | MFC002_01 | PAGE | [5 empty] | 검색결과 |  |  |  | 검색결과 있음 / 없음
4 | MFC003 | PAGE |  |  |  |  | FC 둘러보기 |  |  |  |  | 보험종류 / 지역 / 경력 필터링하여 조회가능 추천순 / 인기순(상담완료순) / 별점 높은 순으로 정렬가능 > 멀티선택불가
5 | MFC003_L01 | POPUP | [5 empty] | 보험 선택
6 | MFC003_L02 | POPUP | [5 empty] | 지역 선택
7 | MFC003_L03 | POPUP | [5 empty] | 경력 선택
8 | MFC003_01 | PAGE | [5 empty] | FC상세보기
9 | MFC003_01_L01 | POPUP | [6 empty] | 후기 상세
10 | MFC003_01_L02 | POPUP | [6 empty] | 활동 스토리 상세
11 | MFC003_02 | PAGE | [6 empty] | 상담 요청 |  |  | - FC회원 접근 시 버튼 미노출 / 비회원 접근 시 로그인페이지로 이동 - 증권업로드
12 | MFC003_02_L01 | POPUP | [7 empty] | 상담 요청 확인
13 | MFC003_02_01 | PAGE | [7 empty] | 상담 요청 완료
14 | MFC004_L01 | POPUP |  |  |  |  | 마이페이지(개인)
15 | MFC004_L01_01 | PAGE | [5 empty] | 내 정보 |  |  |  | - ID(이메일주소) 제외하고 수정 가능 - 휴대폰번호(CI인증) 필요 - 비밀번호 입력 필요
16 | MFC004_L01_01_01 | PAGE | [6 empty] | 회원탈퇴
17 | MFC004_L01_01_02 | PAGE | [7 empty] | 회원 탈퇴 완료
18 | MFC004_L01_02 | PAGE | [5 empty] | 내 증권 관리
19 | MFC004_L01_03 | PAGE | [5 empty] | 내 관심 FC
20 | MFC004_L01_04 | PAGE | [5 empty] | 상담 현황
21 | MFC004_L01_04_01 | PAGE | [6 empty] | 후기 작성 |  |  | - 별점, 제목, 내용 등록 - 글자수 제한 확인
22 | MFC004_L01_04_01_01 | PAGE | [7 empty] | 후기 작성 완료
23 | MFC004_L01_05 | PAGE | [5 empty] | 나의 후기
24 | MFC004_L01_05_01 | PAGE | [6 empty] | 후기 상세
25 | MFC004_L01_06 | POPUP | [5 empty] | 로그아웃
26 | MFC005_L01 | POPUP |  |  |  |  | 마이페이지(FC)
27 | MFC005_L01_01 | PAGE | [5 empty] | 프로필 관리 | 기본 정보 입력
28 | MFC005_L01_01_01 | PAGE | [6 empty] | 활동 정보 등록
29 | MFC005_L01_01_02 | PAGE | [6 empty] | 상담 및 연락처 등록
30 | MFC005_L01_01_03 | PAGE | [6 empty] | 활동 스토리
31 | MFC005_L01_01_04 | PAGE | [6 empty] | 약관 및 동의
32 | MFC005_L01_01_05 | PAGE | [6 empty] | 회원탈퇴
33 | MFC004_L01_01_02 | PAGE | [7 empty] | 회원 탈퇴 완료 |  | 개인 회원 탈퇴 완료 페이지와 동일
34 | MFC005_L01_01_L06 | POPUP | [6 empty] | 프로필 수정 완료 |  |  | 프로필 수정 완료 시 재심의 필요 알림
35 | MFC005_L01_02 | PAGE | [5 empty] | 심의필 정보 관리
36 | MFC005_L01_03 | PAGE | [5 empty] | 상담 신청 관리
37 | MFC005_L01_03_01 | PAGE | [6 empty] | 상담요청 상세
38 | MFC005_L01_04 | PAGE | [5 empty] | 광고 관리 |  |  |  | 진행중인 광고 리스트 / 광고신청하기 버튼 노출
39 | MFC005_L01_04_01 | PAGE | [6 empty] | 지역별 FC |  |  | 지역선택 / 광고금액 노출 / 신청하기 버튼 노출
40 | MFC005_L01_04_01_L01 | POPUP | [7 empty] | 지역 선택
41 | MFC005_L01_04_01_01 | PAGE | [7 empty] | 광고 신청 완료
42 | MFC005_L01_04_02 | PAGE | [6 empty] | 배너 광고
43 | MFC005_L01_04_02_L01 | POPUP | [7 empty] | 노출영역 보기
44 | MFC005_L01_04_01_01 | PAGE | [7 empty] | 광고 신청 완료 |  | 지역별 FC 광고 신청 완료 페이지와 동일
45 | MFC005_L01_04_03 | PAGE | [6 empty] | 보험상품별 FC
46 | MFC005_L01_04_03_L01 | POPUP | [7 empty] | 보험 항목 선택
47 | MFC005_L01_04_01_01 | PAGE | [7 empty] | 광고 신청 완료 |  | 지역별 FC 광고 신청 완료 페이지와 동일
48 | MFC005_L01_04_04 | PAGE | [6 empty] | 생생 후기
49 | MFC005_L01_04_04_L01 | POPUP | [7 empty] | 후기 선택
50 | MFC005_L01_04_01_01 | PAGE | [7 empty] | 광고 신청 완료 |  | 지역별 FC 광고 신청 완료 페이지와 동일
51 | MFC005_L01_04_05 | PAGE | [6 empty] | 언어별 FC
52 | MFC005_L01_04_05_L01 | POPUP | [7 empty] | 언어 선택
53 | MFC005_L01_04_01_01 | PAGE | [7 empty] | 광고 신청 완료
54 | MFC004_L01_06 | POPUP | [5 empty] | 로그아웃 |  |  |  | 개인회원 로그아웃 페이지와 동일
55 | MFC006_01 | PAGE |  |  |  |  | 로그인
56 | MFC006_01_01 | PAGE | [5 empty] | 계정찾기 |  |  |  | 휴대폰 인증(카카오 인증)
57 | MFC006_01_01_01 | PAGE | [6 empty] | 계정찾기 결과
58 | MFC006_01_02 | PAGE | [5 empty] | 비밀번호 재설정 |  |  |  | 이메일 인증, 새비밀번호 입력
59 | MFC006_01_02_01 | PAGE | [6 empty] | 비밀번호 재설정 안내 메일 |  |  | 이메일 발송 내용
60 | MFC006_01_02_01_01 | PAGE | [7 empty] | 비밀번호 입력
61 | MFC006_01_02_01_01_01 | PAGE | [8 empty] | 비밀번호 변경완료
62 | MFC006_01_L03 | PAGE | [5 empty] | 재심의 알림
63 | MFC007 | POPUP |  |  |  |  | 회원가입
64 | MFC007_01 | PAGE | [5 empty] | 개인 회원가입 |  |  |  | - 이름, 아이디(이메일주소), 휴대폰번호(CI인증), 비밀번호, 지역선택, 증권첨부, 약관동의 - 성별,생년월일 저장필요
65 | MFC007_L01 | POPUP | [6 empty] | 이용약관 |  |  | 필수
66 | MFC007_L02 | POPUP | [6 empty] | 개인정보 수집 및 이용 |  |  | 필수
67 | MFC007_L03 | POPUP | [6 empty] | 마케팅 활용 |  |  | 선택
68 | MFC007_04 | PAGE | [6 empty] | 회원가입완료
69 | MFC008 | PAGE | [5 empty] | FC 회원가입 | 약관 및 동의 |  |  | 개인회원과 약관 동일하게 가져갈지 확인 필요
70 | MFC008_01 | PAGE | [6 empty] | 기본 정보 입력
71 | MFC008_01_01 | PAGE | [7 empty] | 회원가입완료
72 | MFC008_02 | PAGE | [6 empty] | 프로필 입력 |  |  | 휴대폰CI인증
73 | MFC008_03 | PAGE | [6 empty] | 활동 정보 입력
74 | MFC008_03_L01 | POPUP | [7 empty] | 본인 활동 지역
75 | MFC008_03_L02 | POPUP | [7 empty] | 운영 가능 보험 항목
76 | MFC008_03_L03 | POPUP | [7 empty] | 상담 가능 시간
77 | MFC008_04 | PAGE | [6 empty] | 활동 스토리 |  |  | - 이미지 업로드/첨부가능용량,첨부갯수 제한 필요 - 동영상 업로드 검토 필요
78 | MFC008_L05 | POPUP | [6 empty] | 심의필 절차 안내 |  |  | 심의필 관련 정보 제출 페이지로 이동 버튼 추가필요
79 | MFC008_L05_L01 | POPUP | [7 empty] | 심의 요청용 화면 미리보기 |  | PDF 다운받기
80 | MFC009 | 외부Link |  |  |  |  | 회사소개
81 | MFC010 | PAGE |  |  |  |  | 이용약관
82 | MFC011 | PAGE |  |  |  |  | 개인정보처리방침
83 | MFC012 | PAGE |  |  |  |  | 법적책임
68

## admin메뉴구조
화면ID | 형식 | 접근권한 |  |  |  | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 5depth | 6depth | 비고
|  | 통합 | 지점 | 영업 | 플래너